Администрация муниципального образования

«Облученский муниципальный район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

22.01.2024 №8

г. Облучье

Об организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, на 2024 год

На основании приказа департамента образования ЕАО от 12.12.2023 № 517 «Об организации работы по вопросам организационной и методической работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты» с целью осуществления адресной методической помощи общеобразовательным организациям Облученского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, на 2024 год (далее – План) (прилагается).

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Облученского муниципального района, в отношении которых оказывается адресная методическая помощь:

- Муниципальное казённое общеобразовательное учреждений «основная общеобразовательная школа имени Густава Ивановича Радде» (директор – Рыбакова С.Я.);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования «Школа № 15» пос. Биракан (директор – Приходько Ю.М.)

3. Назначить ответственным за координацию организационной и методической работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, Сайчук Е.Г., заместителя начальника отдела образования.

4. Назначить координаторами по организационной и методической работе в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты, следующих руководителей:

- в МКОУ ООШ имени Г.И. Радде – Рыбакова Светлана Яковлевна, директор МКОУ ООШ имени Г.И. Радде;

- в МБОУ СОО «Школа № 15» пос. Биракан – Лапенкова Ирина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОО «Школа № 15» пос. Биракан.

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить реализацию Плана.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Сайчук Е.Г.

Начальник отдела  Н.С. Фарафонова

С приказом ознакомлена: Е.Г. Сайчук

 Утвержден:

приказом отдела образования

 от 22.01.2024 №8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные  |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1. | Назначение ответственного за координацию организационной и методической работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты | до 25 января | отдел образования |
| 1.2. | Закрепление координаторов по организационной и методической работе в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты | до 25 января | отдел образования |
| 1.3. | Закрепление тьютора ЦНППМ по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты | до 15 января | ЦНППМ, отдел образования |
| 1. **Информационно-аналитическое сопровождение**
 |
| 2.1. | Информационное сопровождение реализации плана мероприятий | в течение всего периода | отдел образования |
| 2.2. | Проведение собеседования по итогам оценки (самооценки) деятельности общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, разработка мероприятий по повышению качества работы | январь, далее –индивидуально, по итогам работы | отдел образования, руководители ОО |
| 2.3. | Размещение информации о ходе реализации плана мероприятий по организации работы с общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, на официальном сайте администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» | в течение всего периода | отдел образования |
| 1. **Методическое обеспечение**
 |
| 3.1 | Проведение установочных консультаций для общеобразовательных организаций имеющих низкие образовательные результаты | до 15 января | отдел образования, тьютор, руководители ОО |
| 3.2.  | Подготовка и направление в общеобразовательные организации имеющие низкие образовательные результаты, рекомендаций по проведению самодиагностике, составлению среднесрочной программы развития | до 20 января | тьютор |
| 3.3. | Проведение, анализ самодиагностики общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, выявление проблемных зон – «рисковых профилей» | до 1 февраля | тьютор, руководители ОО |
| 3.4. | Составление среднесрочной программы развития общеобразовательными организациями, имеющими низкие образовательные результаты, в на основе определённых проблемных зон – «рисковых профилей» | до 1 марта | руководители ООтьютор |
| 3.5 | Организация первичного посещения муниципального координатора, тьютора общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, встреча с педагогическими коллективами  | до 20 марта | отдел образования, тьютор, руководители ОО |
| 3.6. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для педагогов общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, по совершенствованию предметных и методических компетенций | до 1 апреля | тьютор, ЦНППМ |
| 3.7. | Анализ динамики результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты | сентябрь, октябрь | отдел образования, тьютор, руководители ОО |
| 3.8. | Организация вторичного онлайн анкетирования учителей в общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, анализ динамики показателей | ноябрь | отдел образования, тьютор, руководители ОО |
| 3.9. | Организация адресной методической помощи педагогам и руководителям общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на основании результатов анкетирования: методических консультаций, методических дней, заседаний РМО и др. | в течение всего периода | отдел образования, тьютор, руководители ОО |
| 3.10 | Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, по разработке программы развития с использованием шаблона Минпросвещения РФ  | октябрь-декабрь | отдел образования, тьютор, руководители ОО |